## 09.08
BIÊN BẢN HỌP DỰ ÁN
Dự án | Budget Master |  | Chủ trì cuộc họp | Nguyễn Ngọc Linh
Mã hiệu dự án | KITS2023_G5 |  | Thư ký | Nguyễn Thị Linh
Phụ trách | Nguyễn Ngọc Linh |  | Người tham dự | Nguyễn Ngọc Linh Nguyễn Thị Linh Nguyễn Mạnh Cường Đặng Thái Sơn
Công việc | Xây dựng ứng dụng Budget master
Thời gian | từ: 09/08/2023 | đến: 25/08/2023
Địa điểm | Multicampus
Tiêu đề | Budget Master
1. Mục tiêu
Bầu ra trưởng nhóm và phân chia công việc
2. Nội dung
Phân chia công việc và lập kế hoạch làm việc
3. Kết luận
Vấn đề |  | Quyết định
Bầu nhóm trưởng |  | Nguyễn Ngọc Linh
Phân chia công việc |  | Front-end: Đặng Thái Sơn, Nguyễn Thị Linh Back-end: Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Mạnh Cường
Chủ trì:Nguyễn Ngọc Linh |  | Thư ký: Nguyễn Thị Linh

## 10.08
BIÊN BẢN HỌP DỰ ÁN
Dự án | Budget Master |  | Chủ trì cuộc họp | Nguyễn Ngọc Linh
Mã hiệu dự án | KITS2023_G5 |  | Thư ký | Nguyễn Thị Linh
Phụ trách | Nguyễn Ngọc Linh |  | Người tham dự | Nguyễn Ngọc Linh Nguyễn Thị Linh Nguyễn Mạnh Cường Đặng Thái Sơn
Công việc | Phân tích hệ thống Budget Master
Thời gian | từ: 10/08/2023 | đến: 10/08/2023
Địa điểm | Multicampus
Tiêu đề | Budget Master
1. Mục tiêu
Khảo sát hệ thống --> thống nhất mô hình thiết kế hệ thống, quyết định công nghệ áp dụng cho từng phần của dự án
Phân tích hệ thống (Xác định chức năng của ứng dụng --> phác thảo thiết kế dữ liệu
2. Nội dung
Phân chia công việc và lập kế hoạch làm việc
Công viêc | Nội dung | Phụ trách | Kết quả | Các vấn đề gặp phải | Kế hoạch tiếp
Khảo sát hệ thống | Chiến lược thực hiện:
| Mô hình thiết kế dự án | Team | WaterFall
| Công nghệ áp dụng Back-end | Ngọc Linh + Cường | Java - Springboot |  | Triển khai thiết kế API
| Công nghệ áp dụng Front-end | Nguyễn Linh + Sơn | React CSS, AppStack Template |  | Triển khai thiết kế giao diện
| Công nghệ áp dụng Database | Team | MySQL |  | Triển khai thiết kế dữ liệu chi tiết
Phân tích hệ thống | Chức năng | Team | Xác định các chức năng cụ thể --> phác thảo thiết kế database | Một số thực thể xác định chưa hợp lý
| Dữ liệu | Nguyễn Linh + Cường | Tạo dữ liệu bằng Mockaroo | Dữ liệu dùng tool không sát thực tế. | Điều chỉnh dữ liệu để khớp với thực tế
| Bảo mật | Sơn + Ngọc Linh | Công nghệ áp dụng: Spring Security
3. Kết luận
Vấn đề |  | Quyết định
Khảo sát và phân tích hệ thống |  | Nguyễn Ngọc Linh
Chi tiết như trong bảng
Chủ trì:Nguyễn Ngọc Linh |  | Thư ký: Nguyễn Thị Linh

## 11.08
BIÊN BẢN HỌP DỰ ÁN
Dự án | Budget Master |  | Chủ trì cuộc họp | Nguyễn Ngọc Linh
Mã hiệu dự án | KITS2023_G5 |  | Thư ký | Nguyễn Thị Linh
Phụ trách | Nguyễn Ngọc Linh |  | Người tham dự | Nguyễn Ngọc Linh Nguyễn Thị Linh Nguyễn Mạnh Cường Đặng Thái Sơn
Công việc | Phân tích hệ thống Budget Master
Thời gian | từ: 11/08/2023 | đến: 11/08/2023
Địa điểm | Multicampus
Tiêu đề | Budget Master
1. Mục tiêu
Khảo sát hệ thống --> thống nhất mô hình thiết kế hệ thống, quyết định công nghệ áp dụng cho từng phần của dự án
Phân tích hệ thống (Xác định chức năng của ứng dụng --> phác thảo thiết kế dữ liệu
2. Nội dung
Phân chia công việc và lập kế hoạch làm việc
Công viêc | Nội dung | Phụ trách | Kết quả | Các vấn đề gặp phải | Kế hoạch tiếp
Thiết kế hệ thống | Thiết kế User Case | Team | Thiết kế màn hình UseCase cho User/Admin: chưa hoàn thiện Công cụ sử dụng: Astah | Thiếu Mô hình mainsystem --> các sub use case rời rạc chưa có tính đồng nhất hệ thống | Thiết kế lại theo hướng dẫn của thầy
| Tài liệu đặc tả usecase | Team | chưa hoàn thiện | Chưa tìm được mẫu chuẩn | Phân chia mỗi thành viên phụ trách 3 uscase theo form hướng dẫn của thầy giáo
3. Kết luận
Vấn đề |  | Quyết định
Khảo sát và phân tích hệ thống |  | Nguyễn Ngọc Linh
Chi tiết như trong bảng
Chủ trì:Nguyễn Ngọc Linh |  | Thư ký: Nguyễn Thị Linh